天宁区2021年度重点文化和旅游项目建设和投资计划

（2月份建设进度已统计）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所在地** | **建设规模及主要内容** | **计划总投资（万元）** | **从开工至2020年底累计完成投资（万元）** | **2021年度计划投资（万元）** | **月完成投资（万元）** | **当年累计完成投资（万元）** | **当前进度** | **2021年建设进度考核目标** | **建设起止年限** | **投资主体单位名称及性质** | **建设性质** | **项目联系人及联系方式** | **备注** |
|
| 1 | 焦溪古镇保护和申遗工程 | 天宁区 | 焦溪古镇核心区及周边区域保护区 4.15 万平方米，主要实施古镇风貌及区域生态环境综合整治，文保单位及古建修缮，古镇及周边区域基础设施提升改造，景观景点建设，并开展申遗工作。 | 300000 | 50000 | 50000 | 400 | 1000 | 1.转角楼除钢结构保护装置外，其他都已完工。溪南草堂等3处院落正在出施工图。2.南街南下塘风貌提升项目第三批3个标段完成90%。3.持续推进舜溪中路、舜河路、南下塘市政建设。4.继续推进三条河道水系恢复工程施工，完成老舜河段宝善桥、先生桥桥台浇筑；南溪小河开挖及驳岸砌筑30米。5.4#、5#公厕装修准备竣工验收，1#公厕大厅方案调整。6.南街南下塘地块景观提升工程完成招标。7.完成鹤峰书院、焦溪记忆馆布展工程。 | 1.核心区基础设施改造,包括铺装、地下管网、绿化、河道、地下消防设施、桥梁、公厕以及其他配套市政设施等；2.实施景区亮化、标识展示系统和智慧景区建设。 | 2018-2024 | 郑陆镇人民政府、焦溪古镇保护发展有限公司（国企） | 续建 | 黄坤杰13861296221 |  |
| 2 | 季子文商旅农综合体项目-舜山康养小镇 | 天宁区 | 项目占地面积7.33万平方米，全面打造“一核两环三片多点”（一核：季子文化传承中心；两环：环绕舜山新沟河的道路和水系环；三片：国际康养片区、现代农业片区、乡村休闲片区；多点：季子躬耕园、国际康养社区、乡村文创学院等）功能区。 | 300000 | 25000 | 60000 | 4600 | 9600 | 康养版块一期地块获取；工程进度：基坑支护灌注桩、双轴搅拌桩、冠梁施工完成 | 1.乡村MALL、商业街区一期完成施工建设； 2.自然农场版块完成建设； 3.康养社区一期动工，示范区建设；4.外围道路建设、环境提升； 5.依据项目进度循序推进基础建设。 | 2020-2024 | 常州九洲农文旅发展有限公司（民营） | 新建 | 徐泽 13861186111 |  |
| 3 | 大成纺织博物馆 | 天宁区 | 对原工业遗存的结构加固修缮、对博物馆进行专业设计、施工、布展并运营开放。 | 3000 | 0 | 3000 | 500 | 1000 | 结构加固完成、土建开始。 | 对原工业遗存的结构加固修缮、对博物馆进行专业设计、施工、布展并运营开放。 | 2020-2021 | 常州桑麻置业有限公司、民营 | 改造 | 张燕华13685226310 |  |
| 4 | 文化内容进出口平台 | 天宁区 | 整体项目计划以建设文化内容对外交易平台为核心，为海内外各国家内容商提供数字内容交易相关的平台服务，聚集人工智能、大数据、数字媒体版权保护、影视创作等相关领域的优秀企业的大型数字文化产业园区，形成登记中心、翻译中心、审核中心、密保中心、创作中心、交易中心、结算中心、数据中心八大中心的全新业态。 | 5000 | 2000 | 3000 | 200 | 500 | 目前已完成基于海量媒体的视音频检索技术 | 建成数字内容数据中台，实现“数字化内容交易平台”的大数据运营支撑。打造海外数据中心，启动B2C业务，进一步拓展市场，并吸引大量文化产业企业入驻平台，形成集聚化效益，打通全产业生态链。 | 2019年8月-2021年12月 | 江苏网博视界网络科技股份有限公司 民企 | 新建 | 金怡雯15261155176 |  |
| 5 | 横塘河湿地公园水环境综合整治一期工程 | 天宁区 | 建设内容主要包括水环境整治工程、景观绿化工程以及配套道路工程等，其中：配套道路包括横塘河西路（青龙西路-龙锦路）及横塘河东路（青龙西路-龙锦路） | 8350 | 500 | 7850 | 0 | 0 | 1.横塘河东路（青龙西路-龙锦路）：已开工；2.绿化工程：施工招标完成；3.景观（市政）：施工招标完成；4.清淤工程（青龙西路-龙锦路）：已进场。 | 启动水环境整治工程、景观绿化工程、及配套 道路工程一标段横塘河东路（典前路-龙锦路）。  | 2020-2022 | 青龙街道 | 续建 | 邹欢13775076054 |  |
| 6 | 常州青果巷历史文化街区修缮保护工程（二期） | 天宁区 | 修缮文物保护单位和文物控保单位及民房等建筑面积共计3982.12㎡；织补旅游文化配套建筑70708㎡；地下停车及配套管理用房4万平方米，同步实施相应配套工程 | 157951 | 70242 | 50000 | 2707 | 11351 | 土建已完成桩基施工，土方完成50%。 | 预计9月织补建筑及修缮工程完工，年底景观及市政完工。 | 2020-2021 | 常州市晋陵投资集团有限公司国企 | 改扩建 | 董臻0519-82000111133961223197 |  |
| 7 | 杜鹃花小镇 | 天宁区 | 项目主要建设四座公园以及总面积约1000万平方米的一批展示非遗文化、工业文化、红色文化的场馆驿站，在硬件设施的建设中融入文化的理念，打造系列文化品牌。计划通过 3-5年的努力，将雕庄凤凰新城打造成以杜鹃花为媒的特色小镇。 | 55000 | 40000 | 10000 | 1000 | 2000 | 1.精品杜鹃园等展馆正在建设中，计划于3月底竣工。室外展区参展单位进场施工。2.杜鹃花展各项工作全面启动。 | 1.完成常州精品园、非遗展览馆、杜鹃花展区、环岛路景观提升等工程设；2.4 月举办为期一个月的全国杜鹃花展，同时举办为期一个月的大型文化活动；3.举办全国马拉松赛。 | 2020-2025 | 常州天宁建设发展集团有限公司（国企） | 续建 | 白艳13775121172 |  |
| 8 | 常州老城厢天宁寺周边文商旅提升工程 | 天宁区 | 发挥天宁寺、红梅公园核心优势，联通塔、寺、园三大主体，挖掘文化内涵，通过光影设施改造升级，打造“龙城盛世”的主题IP，打造文旅特色休闲景区；同时，实施周边商业街区更新，营造消费氛围，成为常州城市夜游经济的核心展示窗口。 | 26750 | 11750 | 15000 | 0 | 500 | 项目已立项，改造范围已确定，红梅路、罗汉路、椿桂坊、麻巷已完工，其他方案设计正在进行中。 | 2021年完成红梅公园周边武青路、丹青路等道路改造；完成前后北岸活力片区环境提升；实施天宁寺、红梅公园周边商业街主题光影设施改造。 | 2020-2021 | 常州市天宁创新投资发展有限公司（国有企业） 区住建局（机关） | 改建 | 姚元纲 13921095908 | 二月份暂无建设内容 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 198850 | 9407 | 25951 |  |  |  |  |  |  |  |